## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes | Candidat : Shanshe Gundishvili
2023-05-02 | 18 | 1 | administration | Meeting avec le premier expert | Nous avons discuté de la façon dont tout se passera | Temps Total : | 17.75
2023-05-02 | 18 | 5 | Analyse | analyse du debut et planification de debut | J'ai choisi le planificateur Grantt pour sa simplicité et sa compréhensibilité.
2023-05-04 | 18 | 0.25 | Preparation | création de githib repository | Je l'ai appelé PHPModel, j'ai invité les deux experts et le chef de projet.
2023-05-04 | 18 | 4 | Coding | Login, register, modification de users | aucun problème
2023-05-04 | 18 | 2.25 | Coding | l'intégration des médias | instagram a besoin d'un compte professionnel
2023-05-05 | 18 | 5.25 | Coding | frontend Contact, login, register, integration media | aucun problème
Formulas:
Semaine = WEEKNUM([Jour])