## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Lundi 6h45 Mardi, Jeudi, Vendredi 5h15 | Candidat : Shanshe Gundishvili |  | Version : 02.05.2023 |  | Période à mettre en évidence : | 6 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | HEURES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
Meeting initial | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Analyse du début | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
Planification | 2 | 5 | 2 | 5 | 100%
Récherches | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Frontend User Manager | 9 | 2 | 11 | 1 | 100%
Backend User Manager | 11 | 2 | 12 | 3 | 66%
Newslatter | 13 | 2 | 15 | 1 | 50%
Contact / Feedback | 15 | 2 | 16 | 1 | 50%
Facebook integration | 17 | 3 | 17 | 3 | 100%
Instagram integration | 20 | 3 | 20 | 7 | 100%
MCD | 23 | 5 | 22 | 3 | 100%
MLD template creation | 28 | 5 | 25 | 5 | 50%
Gallery frontend | 33 | 3 |  |  | 0%
Gallery Backend | 36 | 3 |  |  | 0%
SQL script template creation | 39 | 2 |  |  | 0%
Publishing Frontend/PHP and SQL | 41 | 3 |  |  | 0%
Template test | 44 | 3 |  |  | 0%
Analyse du milieu | 47 | 3 |  |  | 0%
Récherches | 50 | 3 |  |  | 0%
SQL generator | 53 | 7 |  |  | 0%
PHP generator | 60 | 7 |  |  | 0%
HTML generator | 67 | 7 |  |  | 0%
Generator test | 74 | 2 |  |  | 0%
PowerShell test | 76 | 1 |  |  | 0%
Visite de Monsieur Charmier EX2 | 77 | 1 |  |  | 0%
Test general | 78 | 3 |  |  | 0%
documentation | 81 | 7 |  |  | 0%
Rendu | 88 | 2 |  |  | 0%