## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques/problèmes | Candidat : Shanshe Gundishvili
2023-05-02 | 18 | 1 | administration | Meeting avec le premier expert | Nous avons discuté de la façon dont tout se passera | Temps Total : | 67.75
2023-05-02 | 18 | 5 | Analyse | analyse du debut et planification de debut | J'ai choisi le planificateur Grantt pour sa simplicité et sa compréhensibilité. | Lundi 6h45 Mardi-Vendredi 5h15
2023-05-04 | 18 | 0.25 | Preparation | création de githib repository | Je l'ai appelé PHPModel, j'ai invité les deux experts et le chef de projet.
2023-05-04 | 18 | 4 | Coding | Login, register, modification de users | aucun problème
2023-05-04 | 18 | 2.25 | Coding | l'intégration des médias | instagram a besoin d'un compte professionnel
2023-05-05 | 18 | 5.25 | Coding | frontend Contact, login, register, integration media | aucun problème
2023-05-08 | 19 | 4 | Documentation | J'ai commencé la documentation | comme l'a demandé le premier expert
2023-05-08 | 19 | 2.75 | coding | recherche pour l'intégration des médias sociaux, Instagram | aucun problème
2023-05-09 | 19 | 4 | developement | intégration Instagram | Cela a pris beaucoup de temps car j'ai d'abord choisi l'API d'instagram au lieu d'une API tierce.
2023-05-09 | 19 | 1 | documentation | la documentation de la stratégie de test | aucun problème
2023-05-11 | 19 | 1.25 | documentation | la re-documentation des objectives | Il s'agit d'un copié-collé du CDC
2023-05-11 | 19 | 3 | coding | Login, register, modification de users correction | username, firstname, address etc
2023-05-12 | 19 | 2 | Analyse | MCD | aucun problème
2023-05-12 | 19 | 3.25 | Coding/implementation | MLD | aucun problème
2023-05-13 | 19 | 4.25 | Coding/implementation | MLD | aucun problème
2023-05-15 | 20 | 4.25 | Coding/implementation | Gallery frontend | Probeleme de CSS & JS
2023-05-15 | 20 | 1 | Coding/implementation | Login/regsiter backend | aucun problème
2023-05-16 | 20 | 1 | Coding/implementation | MCD | aucun problème
2023-05-16 | 20 | 1 | administration | Visite Expert 2 | quelques problèmes avec la documentation
2023-05-16 | 20 | 3.25 | Coding/implementation | Fixing de template en general | aucun problème
2023-05-22 | 21 | 3.25 | Coding/implementation | newsletter fini | aucun problème
2023-05-22 | 21 | 4.5 | Coding/implementation | contact fini | aucun problème
2023-05-23 | 21 | 2.25 | Coding/implementation | Gallery frontend fini | aucun problème
2023-05-23 | 21 | 2 | Coding/implementation | Gallery backend fini | aucun problème
2023-05-23 | 21 | 2 | Coding/implementation | Gallery modify fini | aucun problème
2023-05-25 | 21 | 5.25 | Documentation | documentation general | aucun problème
2023-05-26 | 21 | 5.25 | Documentation | Structure de code de site | Il n'y avait pas de diagramme avec les exigences que je voulais utiliser, j'ai donc utilisé UML mais cela ne correspond pas aux normes.
Formulas:
Semaine = WEEKNUM([Jour])